## Slide 1
READ VOICE Pro — 개발 로드맵
2026-04-28 | v2.5.0
Phase 1
STT / LLM / TTS
음성입력→AI→음성출력
4.17~4.20
100%
완료
Phase 2
OCR / Vision
이미지·PDF 분석
4.21~5.10
65%
진행 중
▼ 현재
Phase 3
웹 검색 Agent
말로 검색·요약
5.11~5.25
0%
예정
Phase 4
인증 / 구독
무료→유료 전환
5.26~6.15
0%
예정
Phase 5
배포 패키지
키오스크·EXE·서버
6.16~7.15
0%
예정
v2.5.0
현재 버전
38%
전체 진행률
6일
개발 기간
D+76
완료까지 (예상)
07-11
예상 완료일

## Slide 2
Phase 2 — 스프린트 현황
2026-04-28
Sprint 1
4.21~4.22
✓ Vision 모델 파이프라인
✓ EXAONE 한국어 번역
✓ BGM 시스템 5곡
✓ 코드 리팩토링 90%+
Sprint 2
4.23~4.24
✓ Codex 협업 워크플로우
✓ gemma4/qwen3.5 모델 교체
✓ GLM-OCR 설치
✓ 음성 메뉴 트리 구축
Sprint 3
4.27~5.03
→ 한국어 직접 출력 파이프라인
→ PDF OCR Tesseract
→ 음성 모델 선택 안정화
→ 라이선스 고지 추가
◀ 지금 여기
Sprint 4
5.04~5.10
○ 대화 기록 저장
○ PWA 설치 지원
○ 카메라 자동 촬영
○ Phase 2 완료 태그